## Sheet1
Teknikfagsprojekt, UP EL
Albert P. H. Janssens, Maximilian B. Mortensen & Theis M. Christensen
Arbejdes på denne dag | Nåede vi ikke |  | Deadline
Dato | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 01-maj | 03-maj | 07-maj | 09-maj
Moduler | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
Navn på proces
Dokumentation & udvikling
Idégenerering & brainstorm | bar: 2023-02-20 to 2023-02-22
Projektbeskrivelse | bar: 2023-02-22 to 2023-03-03
Kravspecifikation | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03
Rapportskrivning | 2023-02-27: Løbende skrivning på dokumentation
Hardware
Find pumpe der kan bruges til projektet og test af denne | bar: 2023-02-27 to 2023-03-03
Find og test IR sensorer | bar: 2023-03-01 to 2023-03-06
Design af tårn med IR-sensore | bar: 2023-02-27 to 2023-03-08
Konstruktion af tårn, inklusive designrettelser | bar: 2023-03-08 to 2023-04-12
Samling af gear til motorer på robotplatformen | bar: 2023-04-12 to 2023-04-14
Klargøring og test af DC motorer på robotplatformen | bar: 2023-04-12 to 2023-04-24
Montering af pumpe og vandbeholder | bar: 2023-04-14 to 2023-04-25
Design Opamp kredsløb | bar: 2023-02-27 to 2023-03-06
Konstruktion af Opamp kredsløb | bar: 2023-03-06 to 2023-03-15
Design af PCB | bar: 2023-04-25 to 2023-04-27
Produktion af PCB | bar: 2023-04-27
Software
Find matematisk process for koden | bar: 2023-02-22 to 2023-02-27
Flowchart over kode | bar: 2023-02-27 to 2023-03-01
Produktion af kode til tårn | bar: 2023-03-29 to 2023-03-31; 2023-04-27 to 2023-04-28
Produktion af kode til kørefunktionen | bar: 2023-04-26 to 2023-04-28
Sammenkørsel af kode til kørefunktion og tårn | bar: 2023-04-28
Test af kode | bar: 2023-03-29 to 2023-03-31; 2023-04-25 to 2023-04-28